Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

Độ dài Sprint: 2 tuần Lựa chọn Sprint 2 tuần cho dự án dài 8 tuần (tổng cộng 4 Sprint) đảm bảo vòng lặp phản hồi đủ nhanh để điều chỉnh theo yêu cầu của Marketing, đồng thời cung cấp đủ thời gian không gián đoạn để Dev Team hoàn thiện một phần mềm có thể chạy được (Potentially Releasable Increment).

Phân bổ vai trò Scrum cho Đội Hoa:

- Product Owner (PO): Đại diện cho tiếng nói của khách hàng và các phòng ban (Marketing, Kế toán). Chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm, định nghĩa yêu cầu, và quản lý/sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong Product Backlog. PO là người duy nhất có quyền quyết định tính năng nào sẽ làm trước.

- Scrum Master (Kiêm BA): Đảm bảo đội Hoa hiểu và thực hành đúng khuôn khổ Scrum. Chịu trách nhiệm loại bỏ các trở ngại, bảo vệ Dev Team khỏi sự can thiệp từ bên ngoài trong quá trình Sprint đang chạy, đồng thời làm rõ các đặc tả nghiệp vụ (Acceptance Criteria, luồng dữ liệu) để đội phát triển dễ dàng lập trình.

- Development Team (Đội phát triển): Tự quản lý và tổ chức công việc để chuyển đổi các hạng mục trong Sprint Backlog thành các tính năng hoàn chỉnh theo đúng Definition of Done. Chịu trách nhiệm ước lượng nỗ lực kỹ thuật và chất lượng mã nguồn.

Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review Sự kiện này thể hiện rõ nhất trụ cột Thanh tra (Inspection) và Thích nghi (Adaptation). Khách hàng, Marketing và Kế toán có thể trực tiếp thanh tra các tính năng Loyalty đã hoàn thành (ví dụ: luồng tích điểm thực tế) và thích nghi bằng cách cập nhật lại Product Backlog cho các Sprint tiếp theo dựa trên phản hồi ngay tại buổi Review.

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

Tiêu chí phân loại MoSCoW:

- Must have: Các tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để luồng nghiệp vụ Loyalty cơ bản hoạt động (nếu thiếu, toàn bộ chương trình vô nghĩa).

- Should have: Các tính năng quan trọng hỗ trợ vận hành và trải nghiệm người dùng, nhưng hệ thống vẫn có thể go-live tạm thời nếu thiếu.

- Could have: Các tính năng nâng cao trải nghiệm (Nice-to-have), thực hiện khi có dư dả nguồn lực.

- Won't have (this time): Các yêu cầu nằm ngoài phạm vi cốt lõi, vi phạm ràng buộc kinh doanh hiện tại hoặc dời sang phase sau.

Danh sách Product Backlog:

- [Must have] Khách hàng được tự động cộng điểm (1 điểm / 10.000đ) khi đơn hàng chuyển trạng thái "Thành công".

- [Must have] Khách hàng có thể đổi 100 điểm lấy mã giảm giá 20.000đ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo.

- [Must have] Hệ thống tự động thu hồi (trừ) điểm đã cộng nếu đơn hàng bị chuyển sang trạng thái "Hủy" hoặc "Hoàn tiền".

- [Should have] Khách hàng và Kế toán có thể xem lịch sử biến động điểm (tích/đổi/thu hồi) một cách minh bạch.

- [Could have] Khách hàng nhận được thông báo (push notification/email) trước 30 ngày khi điểm chuẩn bị hết hạn (sau 12 tháng).

- [Won't have] Khách hàng có thể áp dụng mã giảm giá từ điểm Loyalty cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.

Danh sách hạng mục đưa vào Sprint 1: Dựa trên ràng buộc nguồn lực (chỉ đủ làm trọn nhóm Must have và tối đa 2 Should have), Sprint 1 sẽ bao gồm:

- Hạng mục 1 (Tích điểm).

- Hạng mục 2 (Đổi điểm).

- Hạng mục 3 (Thu hồi điểm).

- Hạng mục 4 (Xem lịch sử).

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

Hạng mục lựa chọn: [Must have] Khách hàng được tự động cộng điểm (1 điểm / 10.000đ) khi đơn hàng chuyển trạng thái "Thành công".

Acceptance Criteria (Kịch bản BDD):

- Kịch bản 1 (Tích điểm tiêu chuẩn):

  - Given khách hàng có một đơn hàng trị giá 50.000đ đã thanh toán

  - When trạng thái đơn hàng được hệ thống cập nhật thành "Thành công"

  - Then hệ thống tự động cộng 5 điểm vào ví Loyalty của khách hàng.

- Kịch bản 2 (Làm tròn giá trị lẻ):

  - Given khách hàng có một đơn hàng trị giá 55.000đ đã thanh toán

  - When trạng thái đơn hàng được hệ thống cập nhật thành "Thành công"

  - Then hệ thống tự động cộng 5 điểm vào ví Loyalty của khách hàng (không làm tròn lên theo quy tắc 10.000đ = 1 điểm).

- Kịch bản 3 (Bẫy dữ liệu - Đơn hàng bị hủy sau khi thanh toán nhưng chưa giao):

  - Given đơn hàng đã ghi nhận thanh toán nhưng bị chuyển sang trạng thái "Hủy"

  - When hệ thống kiểm tra logic tích điểm

  - Then hệ thống KHÔNG thực hiện cộng điểm vào ví Loyalty của khách hàng và ghi log "Đơn bị hủy".

Definition of Done (DoD) chung cho Sprint 1:

- Mã nguồn đã được review bởi ít nhất một thành viên khác trong Development Team và merge vào nhánh chính (main/develop) mà không có xung đột.

- Tính năng vượt qua 100% các kịch bản Unit Test và Integration Test tự động với độ bao phủ mã nguồn (Code Coverage) đạt tối thiểu 80%.

- Tính năng đã được triển khai (deploy) thành công lên môi trường Staging, vượt qua kiểm thử của QA/BA và không tồn tại bất kỳ bug nào ở mức độ High hoặc Critical.

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

Quy trình xử lý thay đổi trong Scrum: Scrum Master bảo vệ Sprint hiện tại khỏi việc thay đổi phạm vi giữa chừng. Yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi từ 20.000đ sang 25.000đ của Marketing sẽ được PO tiếp nhận và thêm vào Product Backlog dưới dạng một User Story mới hoặc một task cập nhật logic. Đội Hoa vẫn hoàn thành Sprint 1 với tỷ lệ 20.000đ để đảm bảo mục tiêu Sprint (Sprint Goal) không bị phá vỡ. Yêu cầu mới này sẽ được đưa lên ưu tiên cao nhất trong buổi Sprint Planning của Sprint 2 và thực hiện ngay sau đó.

Tác động đến các tài liệu hiện tại (áp dụng vào Sprint 2):

- Product Backlog: Cập nhật lại mô tả của hạng mục Đổi điểm: "Khách hàng có thể đổi 100 điểm lấy mã giảm giá 25.000đ".

- Acceptance Criteria: Sửa đổi Kịch bản đổi điểm. Kịch bản mới sẽ là: Given khách có 100 điểm, When khách yêu cầu đổi, Then hệ thống trừ 100 điểm và tạo mã giảm giá 25.000đ.

- Definition of Done: Giữ nguyên. DoD quy định các tiêu chuẩn về chất lượng kỹ thuật, quy trình kiểm thử và triển khai, do đó việc thay đổi một biến số nghiệp vụ (20.000đ thành 25.000đ) không làm thay đổi các tiêu chí hoàn thành của dự án.